## Hoja1
PROCESOS |  |  | Procesos Contenidos |  | Prototipo Maqueta (1 a 3 iteraciones) |  |  | Prototipo Evolutivo (2 a 5 iteraciones) |  |  |  | Instalacion y Operación
|  |  |  | AP | ERI | DEI | VIU | ERS | DAS | C | PP | IF | OM | R
Proceso de seleccion |  |  | Proceso de Selección de un MCVS
| A | 0 | - Identificar los posibles MCVS | bar: AP
|  | 0 | - Seleccionar un modelo para el proyecto. | bar: AP
Procesos de Gestion | B |  | Proceso de Iniciación, Planif. y Esti. del Proyecto
|  | 1 | - Establecer la matriz de actividades para el MCVS | bar: AP
|  | 2 | - Asignar los recursos del proyecto. | bar: AP to Prototipo Evolutivo (2 a 5 iteraciones) PP
|  | 3 | - Definir el entorno del proyecto. | bar: AP
|  | 4 | - Planificar la gestión del proyecto. | bar: AP
| C |  | Proceso de Seguimiento y Control del Proyecto
|  | 1 | - Analizar riesgos. | bar: AP to Prototipo Evolutivo (2 a 5 iteraciones) C
|  | 2 | - Realizar la planificación de contingencias. | bar: Prototipo Maqueta (1 a 3 iteraciones) ERI to Prototipo Evolutivo (2 a 5 iteraciones) PP
|  | 3 | - Gestionar el proyecto. | bar: Prototipo Maqueta (1 a 3 iteraciones) ERI to Prototipo Evolutivo (2 a 5 iteraciones) PP
|  | 4 | - Implementar el sistema de informes de problemas. | bar: Prototipo Maqueta (1 a 3 iteraciones) ERI to Prototipo Evolutivo (2 a 5 iteraciones) PP
|  | 5 | - Archivar registros. | bar: Prototipo Maqueta (1 a 3 iteraciones) ERI to Prototipo Evolutivo (2 a 5 iteraciones) PP
| D |  | Proceso de Gestión de Calidad del Software
|  | 1 | - Planificar la garantía de calidad del software. | bar: Prototipo Maqueta (1 a 3 iteraciones) ERI to Prototipo Maqueta (1 a 3 iteraciones) DEI; Prototipo Evolutivo (2 a 5 iteraciones) ERS to Prototipo Evolutivo (2 a 5 iteraciones) C
|  | 2 | - Desarrollar métricas de calidad. | bar: Prototipo Maqueta (1 a 3 iteraciones) ERI to Prototipo Maqueta (1 a 3 iteraciones) DEI; Prototipo Evolutivo (2 a 5 iteraciones) ERS to Prototipo Evolutivo (2 a 5 iteraciones) C
|  | 3 | - Gestionar la calidad del software. | bar: Prototipo Maqueta (1 a 3 iteraciones) ERI to Prototipo Evolutivo (2 a 5 iteraciones) PP
|  | 4 | - Identificar necesidades de mejora de la calidad. | bar: Prototipo Maqueta (1 a 3 iteraciones) ERI to Prototipo Evolutivo (2 a 5 iteraciones) PP
Procesos de Pre desarrollo | E |  | Proceso de Exploración de Conceptos
|  | 1 | - Identificar las ideas o necesidades. | bar: AP to Prototipo Maqueta (1 a 3 iteraciones) ERI; Prototipo Evolutivo (2 a 5 iteraciones) ERS
|  | 2 | - Formular las soluciones potenciales. | bar: AP to Prototipo Maqueta (1 a 3 iteraciones) ERI; Prototipo Evolutivo (2 a 5 iteraciones) ERS
|  | 3 | - Dirigir los estudios de viabilidad. | bar: AP to Prototipo Maqueta (1 a 3 iteraciones) ERI; Prototipo Evolutivo (2 a 5 iteraciones) ERS
|  | 4 | - Planificar la transición del sistema (si se aplica). | bar: AP to Prototipo Maqueta (1 a 3 iteraciones) ERI; Prototipo Evolutivo (2 a 5 iteraciones) ERS
|  | 5 | - Refinar y Finalizar la idea o necesidad. | bar: AP to Prototipo Maqueta (1 a 3 iteraciones) ERI; Prototipo Evolutivo (2 a 5 iteraciones) ERS
| F |  | Proceso de Asignación del Sistema
|  | 1 | - Analizar las funciones del sistema. | bar: Prototipo Maqueta (1 a 3 iteraciones) DEI; Prototipo Evolutivo (2 a 5 iteraciones) DAS
|  | 2 | - Desarrollar la arquitectura del sistema. | bar: Prototipo Evolutivo (2 a 5 iteraciones) DAS
|  | 3 | - Descomponer los requisitos del sistema. | bar: Prototipo Evolutivo (2 a 5 iteraciones) DAS
Procesos Orientados al desarrollo | G |  | Proceso de Análisis de Requisitos
|  | 1 | - Definir y Desarrollar los requisitos del software. | bar: Prototipo Evolutivo (2 a 5 iteraciones) ERS
|  | 2 | - Definir los requisitos de interfaz. | bar: Prototipo Maqueta (1 a 3 iteraciones) ERI
|  | 3 | - Priorizar e Integrar los requisitos del software. | bar: Prototipo Evolutivo (2 a 5 iteraciones) ERS
| H |  | Proceso de Diseño
|  | 1 | - Realizar el diseño preliminar. | bar: Prototipo Maqueta (1 a 3 iteraciones) DEI; Prototipo Evolutivo (2 a 5 iteraciones) DAS
|  | 2 | - Analizar el flujo de información. | bar: Prototipo Evolutivo (2 a 5 iteraciones) DAS
|  | 3 | - Diseñar la base de datos (si se aplica). | bar: Prototipo Evolutivo (2 a 5 iteraciones) DAS
|  | 4 | - Diseñar las interfaces. | bar: Prototipo Evolutivo (2 a 5 iteraciones) DAS
|  | 5 | - Seleccionar o Desarrollar algoritmos (si se aplica). | bar: Prototipo Evolutivo (2 a 5 iteraciones) DAS
|  | 6 | - Realizar el diseño detallado. | bar: Prototipo Evolutivo (2 a 5 iteraciones) DAS
| I |  | Proceso de Implementación e Integración
|  | 1 | - Crear los datos de prueba. | bar: Prototipo Evolutivo (2 a 5 iteraciones) DAS to Prototipo Evolutivo (2 a 5 iteraciones) C
|  | 2 | - Crear el código fuente. | bar: Prototipo Evolutivo (2 a 5 iteraciones) C
|  | 3 | - Generar el código objeto. | bar: Prototipo Evolutivo (2 a 5 iteraciones) C
|  | 4 | - Crear la documentación de operación. | bar: Prototipo Maqueta (1 a 3 iteraciones) DEI; Prototipo Evolutivo (2 a 5 iteraciones) DAS to Prototipo Evolutivo (2 a 5 iteraciones) C
|  | 5 | - Planificar la integración. | bar: Prototipo Evolutivo (2 a 5 iteraciones) DAS to Prototipo Evolutivo (2 a 5 iteraciones) C
|  | 6 | - Realizar la integración. | bar: Prototipo Evolutivo (2 a 5 iteraciones) C
Procesos de Post desarrollo | J |  | Proceso de Instalación y Aceptación
|  | 1 | - Planificar la instalación. | bar: Instalacion y Operación IF
|  | 2 | - Distribuir el software. | bar: Instalacion y Operación IF
|  | 3 | - Instalar el software. | bar: Instalacion y Operación IF
|  | 4 | - Cargar la base de datos (si se aplica). | bar: Instalacion y Operación IF
|  | 5 | - Aceptar el software en el entorno de operación. | bar: Prototipo Evolutivo (2 a 5 iteraciones) PP to Instalacion y Operación IF
|  | 6 | - Realizar las actualizaciones. | bar: Instalacion y Operación IF
| K |  | Proceso de Operación y Soporte
|  | 1 | - Operar el sistema. | bar: Instalacion y Operación OM
|  | 2 | - Proveer de asistencia técnica y consultas. | bar: Instalacion y Operación OM
|  | 3 | - Mantener el histórico de peticiones de soporte. | bar: Instalacion y Operación OM
| L |  | Proceso de Mantenimiento
|  | 1 | - Realizar el mantenimiento correctivo. | bar: Instalacion y Operación OM
|  | 2 | - Reaplicar el ciclo de vida del software. | bar: Instalacion y Operación OM
| M |  | Proceso de Retiro
|  | 1 | - Notificar al usuario. | bar: Instalacion y Operación R
|  | 2 | - Conducir operaciones en paralelo (si se aplica). | bar: Instalacion y Operación R
|  | 3 | - Retirar el sistema. | bar: Instalacion y Operación R
Procesos Integrales | N |  | Proceso de verificación y validación
|  | 1 | - Planificar la verificación y validación. | bar: Prototipo Maqueta (1 a 3 iteraciones) ERI; Prototipo Evolutivo (2 a 5 iteraciones) ERS
|  | 2 | - Ejecutar las tareas de verificación y validación. | bar: Prototipo Maqueta (1 a 3 iteraciones) VIU; Prototipo Evolutivo (2 a 5 iteraciones) PP to Instalacion y Operación IF
|  | 3 | - Recoger y analizar los datos de las métricas | bar: Prototipo Maqueta (1 a 3 iteraciones) VIU; Prototipo Evolutivo (2 a 5 iteraciones) PP
|  | 4 | - Planificar las pruebas. | bar: Prototipo Maqueta (1 a 3 iteraciones) DEI; Prototipo Evolutivo (2 a 5 iteraciones) DAS
|  | 5 | - Desarrollar las especificaciones de las pruebas. | bar: Prototipo Maqueta (1 a 3 iteraciones) DEI; Prototipo Evolutivo (2 a 5 iteraciones) DAS to Prototipo Evolutivo (2 a 5 iteraciones) C
|  | 6 | - Ejecutar las pruebas. | bar: Prototipo Maqueta (1 a 3 iteraciones) VIU; Prototipo Evolutivo (2 a 5 iteraciones) PP to Instalacion y Operación IF
| O |  | Proceso de gestión de la configuración
|  | 1 | - Planificar la gestión de la configuración. | bar: Prototipo Maqueta (1 a 3 iteraciones) ERI; Prototipo Evolutivo (2 a 5 iteraciones) ERS
|  | 2 | - Realizar la identificación de la configuración. | bar: Prototipo Maqueta (1 a 3 iteraciones) ERI to Prototipo Evolutivo (2 a 5 iteraciones) PP
|  | 3 | - Realizar el control de la configuración. | bar: Prototipo Maqueta (1 a 3 iteraciones) ERI to Prototipo Evolutivo (2 a 5 iteraciones) PP
|  | 4 | - Realizar la información del estado de la configuración. | bar: Prototipo Maqueta (1 a 3 iteraciones) DEI to Prototipo Evolutivo (2 a 5 iteraciones) PP
| P |  | Proceso de desarrollo de documentación
|  | 1 | - Planificar la documentación. | bar: Prototipo Maqueta (1 a 3 iteraciones) ERI; Prototipo Evolutivo (2 a 5 iteraciones) ERS
|  | 2 | - Implementar la documentación. | bar: Prototipo Maqueta (1 a 3 iteraciones) ERI to Prototipo Evolutivo (2 a 5 iteraciones) PP
|  | 3 | - Producir y distribuir la documentación. | bar: Prototipo Maqueta (1 a 3 iteraciones) VIU; Prototipo Evolutivo (2 a 5 iteraciones) PP to Instalacion y Operación OM
| Q |  | Proceso de formación
|  | 1 | - Planificar el programa de formación. | bar: Prototipo Evolutivo (2 a 5 iteraciones) PP
|  | 2 | - Desarrollar los materiales de formación. | bar: Prototipo Evolutivo (2 a 5 iteraciones) PP to Instalacion y Operación IF
|  | 3 | - Validar el programa de formación. | bar: Prototipo Evolutivo (2 a 5 iteraciones) PP to Instalacion y Operación IF
|  | 4 | - Implementar el programa de formación. | bar: Instalacion y Operación IF to Instalacion y Operación OM