## Gantt
BLOQUE / DIA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118
BLOQUE 1
BLOQUE 2.1
BLOQUE 2.2
BLOQUE 2.3
BLOQUE 2.4
BLOQUE 2.5
BLOQUE 2.6
BLOQUE 3
BLOQUE 3.1
BLOQUE 3.2
BLOQUE 3.3
BLOQUE 3.4
BLOQUE 4.1
BLOQUE 4.2
BLOQUE 5
BLOQUE 6
BLOQUE 7.1
BLOQUE 7.2
BLOQUE 7.3
BLOQUE 8.1
BLOQUE 8.2

## Referencias bloques
Prototipo | Bloque | Actividad | Dificultad | Suma Bloque | Bloque
PROTOTIPO MAQUETA | Bloque 1 | A1- Identificar los posibles MCVS | 0.5 | 11 | Bloque 1
|  | A2- Seleccionar un modelo para el proyecto. | 0.5
|  | B1- Establecer la matriz de actividades para el MCVS | 2
|  | B2- Asignar los recursos del proyecto. | 1
|  | B3- Definir el entorno del proyecto. | 2
|  | B4- Planificar la gestión del proyecto. | 5
| Bloque 2.1 | C1- Analizar riesgos. | 2 | 14 | Bloque 2.1
|  | C2- Realizar la planificación de contingencias. | 3
|  | C3- Gestionar el proyecto. | 5
|  | C4- Implementar el sistema de informes de problemas. | 3
|  | C5- Archivar registros. | 1
| Bloque 2.2 | D1- Planificar la garantía de calidad del software. | 2 | 12 | Bloque 2.2
|  | D2- Desarrollar métricas de calidad. | 5
|  | D3- Gestionar la calidad del software. | 3
|  | D4- Identificar necesidades de mejora de la calidad. | 2
| Bloque 2.3 | E1- Identificar las ideas o necesidades. | 3 | 22 | Bloque 2.3
|  | E2- Formular las soluciones potenciales. | 5
|  | E3- Dirigir los estudios de viabilidad. | 2
|  | E4- Planificar la transición del sistema (si se aplica). | -
|  | E5- Refinar y Finalizar la idea o necesidad. | 2
|  | F1- Analizar las funciones del sistema. | 2
|  | G2- Definir los requisitos de interfaz. | 3
|  | H1- Realizar el diseño preliminar. | 3
|  | I4- Crear la documentación de operación. | 2
| Bloque 2.4 | N1- Planificar la verificación y validación. | 3 | 8 | Bloque 2.4
|  | N4- Planificar las pruebas. | 2
|  | N5- Desarrollar las especificaciones de las pruebas. | 3
| Bloque 2.5 | O1- Planificar la gestión de la configuración. | 2 | 5 | Bloque 2.5
|  | O2- Realizar la identificación de la configuración. | 2
|  | O3- Realizar el control de la configuración | 1
| Bloque 2.6 | P1- Planificar la documentación. | 2 | 6 | Bloque 2.6
|  | P2- Implementar la documentación. | 3
|  | P3- Producir y distribuir la documentación. | 1
PROTOTIPO EVOLUTIVO | Bloque 3 | B2- Asignar los recursos del proyecto. | 3 | 3 | Bloque 3
| Bloque 3.1 | E1- Identificar las ideas o necesidades. | 2 | 7 | Bloque 3.1
|  | E2- Formular las soluciones potenciales. | 2
|  | E3- Dirigir los estudios de viabilidad. | 2
|  | E4- Planificar la transición del sistema (si se aplica). | -
|  | E5- Refinar y Finalizar la idea o necesidad. | 1
| Bloque 3.2 | N1- Planificar la verificación y validación. | 2 | 7 | Bloque 3.2
|  | N4- Planificar las pruebas. | 2
|  | N5- Desarrollar las especificaciones de las pruebas. | 3
| Bloque 3.3 | O1- Planificar la gestión de la configuración. | 2 | 5 | Bloque 3.3
|  | O2- Realizar la identificación de la configuración. | 2
|  | O3- Realizar el control de la configuración | 1
| Bloque 3.4 | P2- Implementar la documentación. | 1 | 1 | Bloque 3.4
| Bloque 4.1 | F1- Analizar las funciones del sistema. | 3 | 9 | Bloque 4.1
|  | F2- Desarrollar la arquitectura del sistema. | 3
|  | F3- Descomponer los requisitos del sistema. | 3
| Bloque 4.2 | G1- Definir y Desarrollar los requisitos del software. | 2 | 5 | Bloque 4.2
|  | G3- Priorizar e Integrar los requisitos del software. | 3
| Bloque 5 | H1- Realizar el diseño preliminar. | 2 | 13 | Bloque 5
|  | H2- Analizar el flujo de información. | 3
|  | H3- Diseñar la base de datos (si se aplica). | 2
|  | H4- Diseñar las interfaces. | 3
|  | H5- Seleccionar o Desarrollar algoritmos (si se aplica). | -
|  | H6- Realizar el diseño detallado | 3
| Bloque 6 | I2- Crear el código fuente. | 5 | 19 | Bloque 6
|  | I3- Generar el código objeto. | 5
|  | I4- Crear la documentación de operación. | 2
|  | I5- Planificar la integración. | 2
|  | I6- Realizar la integración. | 5
| Bloque 7.1 | N2- Ejecutar las tareas de verificación y validación. | 2 | 4 | Bloque 7.1
|  | N3- Recoger y analizar los datos de las métricas | 2
| Bloque 7.2 | J5- Aceptar el software en el entorno de operación. | 2 | 2 | Bloque 7.2
| Bloque 7.3 | N6- Ejecutar las pruebas. | 3 | 3 | Bloque 7.3
INSTALACIÓN Y OPERACIÓN | Bloque 8.1 | Q1- Planificar el programa de formación. | 2 | 7 | Bloque 8.1
|  | Q2- Desarrollar los materiales de formación. | 1
|  | Q3- Validar el programa de formación. | 2
|  | Q4- Implementar el programa de formación. | 2
| Bloque 8.2 | J1- Planificar la instalación. | 5 | 22 | Bloque 8.2
|  | J2- Distribuir el software. | 2
|  | J3- Instalar el software. | 2
|  | J4- Cargar la base de datos (si se aplica). | 3
|  | J5- Aceptar el software en el entorno de operación. | 2
|  | J6- Realizar las actualizaciones. | 1
|  | K1- Operar el sistema. | 2
|  | K2- Proveer de asistencia técnica y consultas. | 1
|  | K3- Mantener el histórico de peticiones de soporte. | 1
|  | L1- Realizar el mantenimiento correctivo. | 1
|  | L2- Reaplicar el ciclo de vida del software. | 2
|  | M1- Notificar al usuario. | 0
|  | M2- Conducir operaciones en paralelo (si se aplica). | 0
|  | M3- Retirar el sistema. | 0